АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

| АДМІНІСТРАЦІЯ НЕКРАСОВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ СОВЄТСЬКОГО РАЙОНУ РЕСПУБЛІКИ КРИМ | КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ СОВЕТСКИЙ БОЛЮГИ НЕКРАСОВКА КОЙ КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2022 года                                                                          № 9

с.Некрасовка

Об утверждении плана мероприятий

по устранению и недопущению в дальнейшем нарушений

и недостатков, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия

Счетной палатой Республики Крым в 2021 году

В целях устранения нарушений, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия Счетной палатой Республики Крым, администрация Некрасовского сельского поселения Советского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки Счетной палаты Республики Крым законности, эффективности, результативности и экономности использования бюджетных средств, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице Советского муниципального района (sovmo.rk.gov.ru) в разделе – Муниципальные образования района, подраздел Некрасовское сельское поселение, а также на информационном стенде Некрасовского сельского совета по адресу: Республика Крым Советский район с.Некрасовка ул.Советская, 33.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Некрасовского сельского совета-

глава администрации

Некрасовского сельского поселения 	    Л.А. Яковенко

Приложение

к постановлению администрации

Некрасовского сельского поселения

Советского района Республики Крым

от 19.01.2022 года № 9

План

мероприятий по устранению и недопущению в дальнейшем нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия Счетной палатой Республики Крым в 2021 году

| № п/п | Нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия | Ответственный исполнитель по устранению нарушений | Срок устранения нарушений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - отразить в Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503173) активов по состоянию на 01.01.2021 и их предоставление в Финансовое управление администрации Советского района Республики Крым | Заведующий сектором финансового и бухгалтерского учета, имущественным и земельным отношениям, планированию, налогам и сборам и предоставлению муниципальных услуг администрации Некрасовского сельского поселения Советского района Республики Крым | Устранить до 24.01.2022 года. | Оборотная ведомость по нефинансовым активам приведена в соответствие |

| 2. | - Отразить в Реестре муниципального имущества сведений о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе) по всем объектам и реквизитам документов –оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на недвижимое имущество по отдельным земельным участкам, дополнения Реестра муниципального имущества графой «сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения» | Заведующий сектором финансового и бухгалтерского учета, имущественным и земельным отношениям, планированию, налогам и сборам и предоставлению муниципальных услуг администрации Некрасовского сельского поселения Советского района Республики Крым | Устранить до 24.01.2022 года. | Реестр муниципального имущества приведен в соответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | указанные в акте по результатам контрольного мероприятия. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | -обеспечить включение в Реестр муниципального имущества всех земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Ведущий специалист по муниципальному имуществу, землеустройству и территориальному планированию администрации Некрасовского сельского поселения Советского района Республики Крым | Устранить до 24.01.2022 года | В Реестр муниципального имущества включены все земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности |
| 4. | -провести сверку данных Реестра муниципального имущества с данными в ЕГРН | Ведущий специалист по муниципальному имуществу, землеустройству и территориальному планированию администрации Некрасовского сельского поселения Советского района Республики Крым | Устранить до 24.01.2022 года | Проведена сверка данных Реестра муниципального имущества с данными в ЕГРН |
| 5. | Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации | Председатель Некрасовского сельского совета-глава администрации Некрасовского сельского поселения | Устранить до 24.01.2022 года | Заведующий сектором финансового и бухгалтерского учета, имущественным и земельным отношениям, планированию, налогам и сборам и предоставлению муниципальных услуг администрации Некрасовского сельского поселения Советского района Республики Крым Рясная С.К. привлечена к дисциплинарной ответственности распоряжением №75 от 28.12.2021 года; Ведущий специалист по муниципальному имуществу, землеустройству и территориальному планированию администрации Некрасовского сельского поселения Советского района Республики Крым Мезенцева Н.А. привлечена к дисциплинарной ответственности распоряжением №3 от 13.01.2022 года |